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“美丽中国，志愿有我”2026年生态环境志愿服务月
暨生态环境志愿服务交流展示活动方案

为深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于志愿服务的重要论述精神，根据《“美丽中国，志愿有我”生态环境志愿服务实施方案（2025—2027年）》（以下简称《实施方案》）有关安排，组织开展2026年生态环境志愿服务月暨生态环境志愿服务交流展示活动。活动坚持务实节俭、自愿参与、提质增效原则，统筹开展基层志愿服务实践、项目赛事、交流学习、业务培训，展示生态环境志愿服务成果和风采，培育优质志愿服务项目，进一步提升生态环境志愿服务能力，营造全社会共同参与美丽中国建设的良好氛围。
一、活动主题
美丽中国，志愿有我
二、活动时间
生态环境志愿服务月：2026年8月1 -31日
生态环境志愿服务项目大赛路演展示：2026年8月12 -13日
生态环境志愿服务交流培训活动：2026年8月30 -31日
三、组织单位
（一）指导单位
生态环境部宣传教育司、中央社会工作部五局、共青团中央社会联络部
（二）主办单位
生态环境部宣传教育中心、中央社会工作部志愿服务促进中心、共青团中央青年志愿者行动指导中心
（三）协办单位
全国各省（区、市）和新疆生产建设兵团生态环境部门
（四）支持单位
中国环境报社、《中国志愿》杂志社、中华环境保护基金会
四、活动内容
（一）生态环境志愿服务月
1.开展志愿服务实践
各地生态环境部门牵头，组织动员党政机关、企事业单位、志愿服务组织等，对照《实施方案》部署的5个品牌项目和4个专项试点，聚焦本地生态环境保护重点工作和群众关心的突出生态环境问题，因地制宜开展形式多样的生态环境志愿服务活动。
鼓励各地梳理汇总所在区域计划开展的志愿服务活动，形成志愿服务月活动清单（模板见附表）并对外发布，为公众参与志愿服务提供岗位和机会。
2.提供专业指导支持
为提高各地志愿服务专业化水平，推动各地志愿服务规范提质，志愿服务月期间，活动主办单位将为各地提供线上答疑、推荐指导专家等技术指导支持，并择优遴选特色活动进行现场指导。
（二）生态环境志愿服务交流展示活动
1.生态环境志愿服务项目大赛路演展示（8月12 -13日）
8月12日组织入围团队线上集中抽签。8月13日全天举办首届“美丽中国，志愿有我”生态环境志愿服务项目大赛全国总决赛线上路演展示。入围项目按抽签顺序依次通过腾讯会议线上展示，评委现场打分。活动由项目大赛监督委员会全程监督。
2.交流活动（8月31日上午）
活动拟邀请生态环境部、中央社会工作部、共青团中央相关部门负责同志致辞讲话。主要议程：为项目大赛获奖代表颁奖；十佳生态环境志愿者代表、企业志愿者代表、青年代表等讲述志愿服务故事；发布2026年生态环境志愿服务场地资源名录；生态环境志愿者宣誓仪式。
3.业务培训（8月30 -31日）
面向全国各地志愿服务组织负责人代表开展专题培训和座谈交流，内容涵盖志愿服务制度建设、项目策划、资源整合、风险防控、长效运营、阵地建设等。
五、相关要求
（一）强化统筹推进。生态环境部宣传教育中心负责统筹协调，建立上下联动工作机制，有序推进活动筹备和组织实施。全国各省级生态环境部门结合本地实际，引导政府、企业、公益机构、媒体等社会力量，通过资金支持、技术赋能、宣传推广等多种形式广泛参与，自主策划开展特色活动。
（二）联动开展宣传。活动主办单位拟邀请中央主流媒体对活动进行宣传报道和推广；鼓励各省级生态环境部门发布本地区志愿服务月活动清单，分阶段有序开展预热宣传、常态报道与成果推广，通过开展联动宣传形成集中声势，扩大活动覆盖面和影响力。
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